## Sheet1
项目 | 序号 | 内容 | 标准 | 执行人 | 预计执行时间 | 状态 | 备注
厂务基本调节 | 1 | 接地电阻 | 使用仪器检测，设备接地电阻＜1欧 | 沈元卿 | 0.1
| 2 | AC各单元电源电压 | 使用万用表检测，AC220V±20V | 沈元卿 | 0.1
| 3 | 气源气压检查 | 使用压力表测量气源气压，控制压力在0.5Mpa~0.7Mpa时，目视检查主控制设备是否正常运行 | 沈元卿 | 0.1
| 4 |  |  | 沈元卿
外观检查 | 5 | 机台外观检查 | 机台任何部位不得有划伤、变形、脱漆、脏污、锈蚀现象 | 沈元卿 | 0.1
| 6 | 紧固件检查 | 检查激光器、振镜、导轨、机台功率计、工控机、气源检测装置等部件螺丝是否固定，不得有松动、脱落、断裂和破损 | 沈元卿 | 0.5
| 7 | 机台5S检查 | 排线，管路排布规范整齐，布局合理 | 沈元卿 | 0.1
| 8 | 管路连接 | 管路连接、排布整洁，管路有扎带固定，符合5s要求，机台无漏液 | 沈元卿 | 0.1
| 9 | 安全标识 | 人工无损检查EMO标识、机械安全标识、线路标识、开关标识（危险部位有对应安全标识） | 沈元卿 | 0.1
| 10 | 管路流向标识 | 流向标识明确 | 沈元卿 | 0.1
| 11 | 铭牌检查 | 设备铭牌与设备信息一致（供应商，设备型号，生产日期，功率） | 沈元卿 | 0.1
| 12 | 信号灯 | 3色信号灯，红灯报警、黄灯待机、绿灯作业 | 沈元卿 | 0.1
软件调试流程 | 13 | XYZ轴验证 | XYZ轴正常行走，软限位控制行走保护，无撞机 | 方小海 | 0.1
| 14 | 功率计验证 | 测试功率计是否稳定，精度：0.1W | 方小海 | 0.3 |  | 新增协议
| 15 | 激光器验证 | 可以正常标刻字符，可以正常设置功率。 | 方小海 | 0.3 |  | 新增协议
| 16 | 相机验证 | 正常抓取，正常回传数据 | 方小海 | 0.2
| 17 | 裸硅测试 | 制作mark，验证整片标刻精度和标刻效果是否相同 | 方小海 | 1.5
| 18 | 样片测试 | 制作Recipe，分区域标刻，着重验证标刻精度和效果。 | 方小海 | 5 |  | 此处可能和理论不符，需要具体分析处理
| 19 | 整体流程测试 | 手动放置晶圆，验证是否可以稳定运行整片晶圆 | 方小海 | 1
| 20 | 权限验证 | 新增OP/EE/PE/OEM权限，验证是否完好， | 方小海 | 0.2
| 21 | 相机功能验证 | 当缺失摸个部分的时候，验证是否可以正常抓取 | 方小海 | 1 |  | 新增功能
| 22 | 流水码功能测试 | 可以自动导出，可以超过99999自动补A | 方小海 | 1 |  | 新增功能
| 23 | 自动调焦 | 可以根据Recipe完成自动调焦 | 方小海 | 0.5
| 24 | EAP调试 | 自动获取数据，命令开始，结束，报警 | 方小海 | 5 |  | 新增功能
| 25 | 同一片稳定性测试 | 精度和效果达到一致，误差±25 | 方小海 | 1