## 莱普
项目 | 序号 | 内容 | 标准 | 预验收结果（PASS/FAIL） | 计划完成时间 | 负责人 | 整改进度 | 现状
厂务基本调条件 | 1 | 机器人水平检查 | 水平仪放在手臂上，气泡在中心刻度内 | OK
| 2 | 机台地脚检查 | 所有地脚全部落地，地脚有效支撑 | 发配件：地脚 | 随设备发货 | 徐万宇
| 3 | FSIM信息现场确认 | 实际与所提供FSIM表一致，与铭牌一致 | OK
| 4 | 进电电压检查 | 使用万用表检测，AC380V(相线)±10% | OK
| 5 | 设备电流 | 设备电流使用钳形万用表测量，≤40A | OK
| 6 | 接地电阻 | 使用万用表检测，设备接地电阻＜1欧 | OK
| 7 | AC各单元电源电压 | 使用万用表检测，AC220V±20V | OK
| 8 | 气源气压检查 | 使用压力表测量气源气压，控制压力在0.5Mpa~0.7Mpa时，目视检查主控制设备是否正常运行 | OK
外观检查 | 9 | 机台外观检查 | 机台任何部位不得有划伤、变形、脱漆、脏污、锈蚀现象 | 脱漆、门板变形处理 | 6月20号 | 徐万宇 | 调试完，设备质检前补漆和钣金修复
| 10 | 紧固件检查 | 检查激光器、振镜、导轨、机台功率计、工控机、气源检测装置等部件螺丝是否固定，不得有松动、脱落、断裂和破损 | OK
| 11 | 机台5S检查 | 排线，管路排布规范整齐，布局合理 | OK
| 12 | 管路连接 | 管路连接、排布整洁，管路有扎带固定，符合5s要求，机台无漏液 | OK
| 13 | 管路标识 | 人工无损检查柜体设备铭牌、机械安全标识、线路标识、开关标识（由内到外位置正确不可模糊损坏） | OK
| 14 | 管路流向标识 | 流向标识明确 | 管路流向标识待补充 | 6月10号 | 徐万宇 | 完成
| 15 | 铭牌检查 | 设备铭牌与设备信息一致（供应商，设备型号，生产日期，功率） | 照片待提供 | 发货前 | 徐万宇 | 发货前质检监督生产部门张贴
| 16 | 信号灯 | 3色信号灯，红灯报警、黄灯待机、绿灯作业 | 白色信号灯待去除 | 6月10号 | 徐万宇 | 已完成
| 17 | 冷却风扇检查 | 螺钉禁锢、无漏装、反装 | 待加飘带 | 6月10号 | 徐泽 | 已添加飘带
Robot检查 | 18 | 机器人暂停按钮 | 按下暂停按钮，机器人暂停 | EMO待测试 | 6月20号 | 徐泽 | 整机软件更新完成后联调
| 19 | 机械手指检查 | 无破损，无松动，无缺失 | OK
| 20 | 机器人干涉测试 | 机器人运动和周围部件无干涉 | OK
| 21 | 机器手取放片 | 使用GBCCwafer进行手动传输，机器人从各个单元取放片，无刮碰，抖动，异响，运行正确 | 裸硅片传输OK,GBCCwafer待测试拍视频 | 6月12号 | 徐万宇、方小海 | 已完成GBCC
| 22 | 机器人传片 | 使用GBCCwafer进行自动传片，机器人从各个单元取放片，无刮碰，抖动，异响，运行正确 | 裸硅片传输OK,GBCCwafer待测试拍视频 | 6月12号 | 徐万宇、方小海 | 已完成GBCC
打标单元检查 （config） | 23 | 激光器波长/激光输出平均功率 | 激光器功率侦测：355nm/10W | OK，实测15W
| 24 | 脉宽 | 示波器检测：＜15ns | OK，待测试拍照
| 25 | 可调频率 | 现场实操，可调范围：20KHZ-200KHZ | OK，实际50KHZ-600KHZ
| 26 | 激光功率稳定度 | 功率计检测，激光功率波动：≤±1% | 待拍视频：测量，实时监控呈现 | 2025-06-15 | 方小海
| 27 | 打标线宽 | 测量显微镜实测，打标线宽：≥15um（根据效果设置） | OK，实测29~30um
| 28 | 数字或字母尺寸 | 测量显微镜实测：字高≥0.12mm，字宽≥0.08mm | OK,待增加软件防呆功能，待增加功能：一次性输入一串字符 | 2025-06-15 | 方小海 | 完成 | waferID输入字符串，die输入单个字符
| 29 | 打标方式 | 现场实操，可对wafer ID进行打标，可对Die ID进行打标 | 待到现场后，根据产品修改程序配合 | 2025-06-16 | 方小海
| 30 | 设备打标良率 | 现场实测，打标良率：99.98%；计算公式：（设备投入Wafer总数-打标异常Wafer数）/投入Wafer总数 | 待到现场后，根据产品修改程序配合 | 到现场后马拉松 | 方小海
| 31 | 工作模式 | 现场实操：XY轴直线平移 | OK |  |  | 完成
| 32 | 料固定方法 | 现场目测：环压+吸附 | 环压待装，pin范围待确认 | 6月10号 | 徐万宇 | 完成(pin的范围300.6mm)
| 33 | 工作台XY 速度 | 现场实操，速度设定：X≤500mm/s，Y≤500mm/s | 待优化界面-增加单位 | 6月4号 | 方小海 | 完成
| 34 | 工作台XY 重复定位精度 | 现场实测，重复定位精度：±5μm | 待增加小数点后4位读数显示 | 6月4号 | 方小海 | 完成（目前设备在跑代码，后续提供佐证）
| 35 | 工作台XY有效行程 | 现场实操，XY轴可移动有效行程：≥320mm*320mm | OK
| 36 | Z 轴调焦行程 | 现场实操，Z轴调焦有效行程：≤50mm | OK
| 37 | Z 轴调焦重复精度 | 现场实测，Z轴调焦重复精度：≤20μm | 待增加小数点后4位读数显示 | 6月4号 | 方小海 | 完成（目前设备在跑代码，后续提供佐证）
| 38 | 全自动 | 现场目测：双臂多关节机器手，进行全自动晶圆搬运 | OK
| 39 | wafer 厚度/翘曲 handle | 现场实测：适应wafer 厚度0.3mm~2mm；适应最大晶圆翘曲±4mm | 待测试：翘曲，材质软硬度 | 待提供样品 | 徐万宇，方小海
| 40 | 材质 | 现场实测：验证打标面材质Si、EMC、Al、Glass | 材质EMC、Al、Glass待测试 | 待提供样品 | 徐万宇，方小海
| 41 | 线宽精度 | 测量显微镜实测，线宽精度：±10% |  | 6月12号 | 方小海 | 完成（通过测量点精度确认线精度，线是由点组成的）
| 42 | 深度精度 | 3D景深测试，深度精度：±10% |  | 6月12号 | 方小海 | 完成 |  | 参照44项图
| 43 | 位置精度 | 测量显微镜实测，位置精度：≤±30um | 待测试 | 6月12号 | 方小海 | 完成（后续补充证明材料）
| 44 | 熔渣高度 | 3D景深测试，高度精度：±10% |  |  |  | 打标深度约3um，hump约1.5um，高度精度约±0.01um
| 45 | 颗粒范围 | 确认Marking过程中，Particle的主要影响范围 |  | 6月15号 | 方小海 | Wafer ID采用软打标工艺0.16um&0.2um的颗粒增加值 均小于10颗,这个指标是我们量产机台在客户现场的测试的结果
| 46 | Recipe结构 | PPID->Recipe->Pragram->Parameter… | 增加Recipe调用功能 | 6月15号 | 方小海
| 47 | Recipe关键参数及其影响 | LaserPower,Position,Logo… |  | 6月15号 | 方小海
| 48 | Recipe关键参数及其可调范围 | LaserPower,Position,Logo… |  | 6月15号 | 方小海
| 49 | FDC关键参数 | LaserPower,Position,Logo… | 水流量、水温数据采集-待处理 | 6月15号 | 徐泽、徐万宇
| 50 | FDC关键参数及其影响 | LaserPower,Position,Logo…
| 51 | FDC关键参数及其可调范围 | LaserPower,Position,Logo…
| 52 | FOUP类型测试 | The equipment shall identify the type of FOUP in testing 13 & 25FOUP info pad function | 25槽OK，13槽待测试 | 6月10号 | 方小海 | 已完成
| 53 | Load port mapping 检测 | The equipment shall provide a mapping function on 13 slots and 25 slots FOUP and raise an alarm while detecting double wafer, cross wafer, etc | 待增加mapping相关提示、动画-界面 | 6月22号 | 方小海
| 54 | Aligner功能检查 | The equipment shall provide a alignment founction for multiple layer wafers, glass wafers, and silicon wafers | 待优化软件 | 6月10号 | 张强 | 已完成
| 55 | Wafer Transfer测试 | The transfer system shall pass test and no drop, no scratch (>=25 wafers/times for silicon wafers, multiple layer wafers). Botton, middle and top shall be tested | 待收到样片测试 | 6月22号 | 方小海
| 56 | Scratch testing method | Measure wafer Pre-PAC, collect PAC map, Each module use multiple layer wafer do module cycling. then measure pst-PAC, collect pst PAC map, clarify wafer no touch and no scratch | 待验证 | 待提供样品 | 徐万宇，方小海
| 57 | 二维码和条形码 | 现场实测：支持扫描并自动载入recipe | 待增加功能 | 6月24号 | 方小海
| 58 | Wafer ID OCR | 现场实测：支持通过OCR系统，监测打标内容及质量 | 待测试 | 6月24号 | 方小海
| 59 | APC监控 | 现场目测，要求robot传送及关键制程模组必须有实时监控，且可随时回放，便于异常查询及故障处理,资料保存3个月 | 待确认3个月需要多大存储空间 | 2025-06-15 | 徐泽 | 已确认过可以录制3个月
| 60 | UPH | 现场实测，打Wafer ID时UPH：＞80pcs；打Die ID时UPH：≥4pcs@12寸产品：2000颗Die 8个字符，字高180um | 待用裸硅片测试：2000颗Die 8个字符，字高180um | 6月10号 | 方小海
| 61 | ESD控制 | 静电衰减测定(±1000 ~±100V，位于静电消除棒下方30CM)，消散时间标准需＜5S, 离子平衡测定标准为±30V, 设备漏电电压＜0.3V；Robot End effector材质支持防静电层 | OK
| 62 | 软件及电脑 | 电脑位置符合人体工程学，系统操作流畅，无卡顿，便于操作及维护，鼠标、键盘与显示屏幕等配置 | 软件待优化-软件小组，结合珠海天成软件 | 6月20号 | 方小海
运行检查 | 63 | 整机传送测试 | 传送运行中位置正确，无磕碰,DM wafer无刮伤 | 马拉松测试 | 6月20号 | 方小海 | 完成
安全检查 | 64 | 安全门互锁 | 运行时无法打开或者打开后有报警 | 待调整
| 65 | leak sensor检查 | 外观无破损，碰液机台alarm | 待将信号写入软件 | 6月20号 | 方小海
| 66 | EMO | 机台正常关机后，按下EMO按钮，设备无法开机 | 待测试
| 67 | 挂牌上锁检查 | 水电气功能是否具备挂牌上锁功能 | OK
| 68 | Load port光栅检测 | 遮挡光栅，机台alarm | 待将信号写入软件 | 6月20号 | 方小海 | 软件更新完成联调
| 69 | 字体 |  | 有些字体不显示，待增加 | 6月15号 | 方小海 | 完成（目前跑代码中，后续提供佐证）
| 70 | 软件权限 |  | 功能待增加 | 6月15号 | 方小海
| 71 | 模式切换 |  | 功能待增加 | 6月15号 | 方小海

## AR
AR:1.需求指标量化，interposer上沿的夹持情况测试,量测设备:SP1 2.300mm wafer min triming data 3.demo wafer的具体信息 4.Demo wafer cycle count? 5.有效die的范围